## Slide 1
Voorbeeldvragen
om te komen tot
procesafspraken
Bepaal gezamenlijk de procesafspraken en vul deze in op de plaats van de informatie tussen de <haken>.

## Slide 2
Body tekst
Vraagstuk | Afspraak <vul gezamenljk in>
Hoe vaak komt de planafstemmingstafel bij elkaar? | <Door alle betrokken partijen samen te bepalen. Over het algemeen is dit 2 tot 4x per jaar>
Welke werkzaamheden / initiatieven worden gedeeld (alle werkzaamheden in de openbare ruimte? Vanaf welke periode en hoe lang vooruit?) | <Door alle betrokken partijen in te vullen>
Over welke tijdstermijn worden plannen gedeeld? | <De plannen voor 3 tot 10 jaar vooruit komen op de planafstemmingstafel>
In welke status willen partijen geïnformeerd worden over een initiatief van een ander | <Het liefst worden plannen al zo vroeg mogelijk gedeeld, ook als ze nog niet helemaal duidelijk of onzeker zijn.>
Hoe gaan we de plannen met elkaar doornemen? Per wijk? Per jaar? | <Plannen worden in eerste instantie doorgenomen op basis van startdatum, van dichtbij naar verder weg.>
Welke naamgeving gebruiken we voor projecten? Bij ieder bedrijf heet het anders, dit leidt tot verwarring. | <De volgende naamsopbouw wordt geadviseerd: Wijk, Straat, (type werk). In andere velden is meestal nog ruimte om de eigen projectnaam en of code weer te geven.>
Welke gegevens hebben partijen van elkaar nodig om te beoordelen of zij mee willen / kunnen / welke werkzaamheden aan hun kant nodig zijn. (Bijvoorbeeld: de locatie, geplande jaar, urgentie / flexibiliteit of niet, het aantal woningen incl. wijze van warmtevoorziening) | <Door alle betrokken partijen in te vullen>
Hoe om te gaan met wijzigingen: wie mag deze waar invoeren? (mag partij A een wijziging aanbrengen in de gegevens van partij B? En: bij een gecombineerd project, wie mag dan wijzigingen aanbrengen?) | <Iedere partij kan alleen zijn eigen gegevens wijzigen. Voor gecombineerde gegevens bijvoorbeeld bij opmerkingenvelden, is de partij die de meeste urgentie heeft met het plan in de lead.>
Hoe gaan we om met afspraken, toelichting op de situatie / wensen / eisen? (tijdens het planningsgesprek wordt veel gezegd over de situatie en waarom een partij iets op een bepaalde manier wil. Wil je dit vastleggen en zo ja, hoe?) | <Afspraken en toelichting over (gecombineerde) plannen worden compact vastgelegd in het opmerkingen veld. Uitgebreidere context wordt aangegeven in een scopedocument dat uiteindelijk wordt meegegeven aan het voorbereidings- /ontwerpteam. Dit document als bijlage toevoegen aan een (gecombineerd) plan.>
Hoe gaan we om met (potentieel) bedrijfsgevoelige informatie? | <Indien sprake is van bedrijfsgevoelige informatie dan geeft de desbetreffende partij dit aan bij de opmerkingen. Bedrijfsgevoelige informatie wordt niet verder verspreid dan strikt noodzakelijk, in basis blijft deze informatie bij de tafel waar het besproken wordt. Is iets te gevoelig om te delen dan kan de eigenaar er voor kiezen om niet te delen. Indien gewenst kunnen de partijen een geheimhoudingsovereenkomst afsluiten.>

## Slide 3
Vraagstuk | Afspraak <vul gezamenljk in>
Hoe om te gaan met kosten voor eventueel platform om gegevens uit te wisselen? | <Iedere partij heeft zijn eigen licentie. Er kan ook gekozen worden voor ‘met wachtwoord beschermde api’s’.>
Welke partij neemt de regie -op een integraal ontwerp- als besloten is een project samen op te pakken? | <De regie-partij wordt in overleg bepaald. Dit zou de initiërende partij kunnen zijn, of de partij met het meeste werk. De regie-partij is primair verantwoordelijk voor het behalen van het tijdspad, dit ontslaat andere partijen echter niet van dezelfde verantwoordelijkheid als de regie-partij haar rol niet pakt.>
Hoe gaan we om met projecten die zijn afgestemd, maar waarvoor het te vroeg is om te starten met de voorbereiding? Hoe zorgen we dat ze niet onder de radar verdwijnen en de voorbereiding uiteindelijk niet of te laat start? | <Projecten worden overgedragen aan de voorbereidingstafel. Daar is iemand verantwoordelijk voor de planning, die in de gaten houdt of afgestemde projecten daadwerkelijk (op tijd) worden opgestart. De planafstemmingstafel krijgt hier eens per kwartaal een update over.>