## Slide 1
Voorbeeld procesafspraken
bij gebruik van WOW-MOOR

## Slide 2: Procesafspraken bij integraal programmeren WOW-MOOR
Point
of no return
Kwaliteitseisen per fase
Deze fase alleen muteren tijdens programmeertafel
Opvoeren initiatieven
Langetermijn-plannen 2-10 jaar
Procesafspraak: Teken nooit een initiatief over een bestaand polygoon, alleen als de datum of scope afwijkt.
Project naam: Plaatsnaam, straatnaam, type werk.
Periode: Gewenste uitvoeringsperiode (vroegste startwerk – laatste eindewerk)
Projectfase: Voornemen
Werkomschrijving: Gedetailleerde omschrijving van de werkzaamheden.
Kenmerk: Niet verplicht, wel gewenst.
Omschrijving locatie: Niet noodzakelijk.
Type: Meest toepasbare uit keuzemenu.
Discipline: Meest toepasbare.
Partners: Worden aangedragen door WOW-MOOR, altijd iedereen uitnodigen.
Concept of Publiceren: Bij voorkeur zo snel mogelijk publiceren. “Concept” kan worden gebruikt bij interne afstemming.
Contactpersoon: Vermelden wie aanspreekpunt is.
Lengte: Meterprijs.
Beoordeling door partners
Uitgenodigde partijen beoordelen plannen binnen 1 maand op koppelkansen of raakvlakken.
Partners voegen zich toe als “deelnemend” wanneer er een koppelkans/ overlappend werkgebied is of een verwacht knelpunt.
In het opmerking-veld aangeven wat de verwachte betrokkenheid is.
Partners kunnen eigen scope toevoegen door deze in te tekenen.
Voor de uitvoering relevante afspraken of opmerkingen worden in het opmerkingen- of commentaarveld toegevoegd. Ook kunnen ter verduidelijking bijlagen aan het initiatief worden toegevoegd.
In het planningsoverleg kan de fase worden aangepast naar “Afstemmen”.
Vaststellen projectscope, opdrachtverstrekking
Fase “Definitief” wordt toegekend als onderstaande bekend is:
Deelnamevorm: (eigen opgave, oplossen knelpunten of geen deelname).
Type werkzaamheden van de deelnemers.
Eventuele volgordelijkheid in uitvoering.
Uitvoeringsperiode.
Acties na toekennen “Definitief”:
Interne opdrachtverstrekking.
Initiatiefnemer draagt zorg voor start project (bijeenkomst).
In geval “oplossen knelpunten” opdrachtverstrekking (VTA) naar netbeheerders.
Projectteam bekend en gestart.
De fase “Uitvoering” wordt toegekend in gezamenlijkheid tijdens planningsoverleg en nadat door “deelnemende” organisatie onderstaande informatie is toegevoegd en acties zijn gerealiseerd:
Betrokken projectleider bekend (bij contactpersonen in WOW/MOOR).
Interne opdrachtverstrekking heeft plaatsgevonden.
Initiatiefnemer heeft kick-off bijeenkomst belegd.
Het project is overgedragen aan de projectafdeling.
Voornemen
Afstemmen
Definitief
Uitvoeren
Fase in
WOW-MOOR