Werk- & procesafspraken samenwerking 
<naam samenwerking>

- Doel en status van dit document

Dit document bevat de procesafspraken voor de planafstemmingstafel. Het document fungeert als levend werkdocument en wordt beheerd door het kernteam.

Nieuwe afspraken of wijzigingen worden:

- Besproken en vastgesteld in het kernteam;

- Vastgelegd in dit document;

- Voorzien van datum, versienummer en korte toelichting.

- Versiebeheer

| Versie: | Datum: | Vastgesteld door: | Toelichting: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | XX/XX/XXXX | Kernteam | Initiële vaststelling |

- Reikwijdte planafstemmingstafel

De planafstemmingstafel richt zich op de integrale afstemming van werkzaamheden en plannen in de openbare ruimte, met als doel:

- Inzicht in elkaars plannen;

- Signaleren van koppelkansen en knelpunten;

- Vergroten van voorspelbaarheid en maakbaarheid.

- Relatie met infraplannen.nl

De procesafspraken in dit document sluiten aan op het gebruik van infraplannen.nl, waaronder:

- Delen en beoordelen van plandata;

- Vastleggen van afspraken en acties in het afstemmingsdossier;

- Ondersteunen van de planafstemmingstafel.

- Procesafspraken planafstemmingstafel

Werkwijze bij aanpassing:
 Bij wijzigingen wordt de huidige afspraak aangepast en wordt onderaan de tabel kort toegelicht wat en waarom is gewijzigd.

| Nr. | Vraagstuk | Afspraak | Laatst aangepast |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frequentie planafstemmingstafel | In de startfase één keer per zes weken; op termijn kwartaallijks. |  |
| 2 | Welke werkzaamheden worden gedeeld | Ambitie is om uiteindelijk alle projecten in de openbare ruimte te delen. Nutspartijen delen alle infraprojecten en waar mogelijk tracés. Mogelijk start met minder uitgebreide plandataset, om later meer toe te voegen. |  |
| 3 | Tijdshorizon plannen | Minimaal 3–10 jaar vooruit, bij voorkeur langer. |  |
| 4 | Status waarin plannen worden gedeeld | Plannen worden zo vroeg mogelijk gedeeld, ook bij onzekerheid over doorgang. |  |
| 5 | Wijze van bespreken plannen | In eerste instantie op basis van buurten met prioriteit, door deelnemers aangegeven. Wanneer het hele portfolio is doorgewerkt dan op basis van startdatum: nieuwe plannen. |  |
| 6 | Benodigde gegevens per plan | Verplichte infraplannen.nl-velden en een toelichting van de werkzaamheden onder ‘omschrijving'. |  |
| 7 | Omgang met wijzigingen | Iedere partij draagt zorg voor het doorvoeren van wijzigingen in het eigen bronsysteem. |  |
| 8 | Vastleggen afspraken en toelichting | Afspraken en acties worden vastgelegd in het afstemmingsdossier van infraplannen.nl. |  |
| 9 | Bedrijfsgevoelige informatie | Informatie blijft binnen de samenwerking, tenzij anders afgesproken. Er kan gekozen worden om dit te bestendigen met een geheimhoudingsovereenkomst. |  |
| 10 | Actueel houden plandata infraplannen.nl | Voor organisaties die gebruikmaken van een upload van een GEO-package met plandata, geldt dat zij minimaal drie weken voorafgaand aan een planafstemmingstafel zorgen voor een nieuwe upload. |  |
| 11 | Wanneer beoordelen we de plannen? | We spreken per planafstemmingstafel af welke plannen afgestemd zullen gaan worden. Iedere partij zorgt ervoor dat de afgesproken plannen tijdig beoordeeld zijn (niet langer dan drie weken van tevoren wanneer er een partij plannen deelt via een GEO-package). |  |
| 12 | Hoe beoordelen we de plannen? | Hiervoor gebruiken we de beoordelingsfunctionaliteit. Beoordeel het plan op mogelijke knelpunten en/of koppelkansen. Er is mogelijk een belang, een belang, of geen belang. |  |
| 13 | Regie bij integraal project | Dit bepalen we per project; regie ligt bij initiërende partij of partij met grootste opgave. |  |
| 14 | Projecten die nog niet starten, maar wel afgestemd zijn. | Reeds afgestemde plannen zijn een terugkerend agendapunt in het kernteam, om te voorkomen dat projecten onder de radar verdwijnen tot aan fase werkvoorbereiding. We dragen zorg voor een actieve overdracht naar de projectorganisatie. |  |
| 15 | Eerst afstemmen, dan conclusies trekken. | Samenwerkende partijen zullen altijd eerst afstemmen voordat conclusies of consequenties aan een plan worden verbonden. |  |

Wijzigingslog (optioneel maar sterk aanbevolen)

Hier wordt kort vastgelegd wat is aangepast en waarom.

| Datum: | Onderwerp: | Wijziging: | Besluit kernteam: |
| --- | --- | --- | --- |